UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Planeacion del proyecto

RadioHuasteca

Plataforma Web de Radio Comunitaria Indígena de Baja Conectividad

Integrantes:

Marco Antonio Ruvalcaba Reyes

Erick Angel Tenorio Alcantara

Materia:

Integradora II

Docente:

Mtro. Alfonso Naranjo Anaya

Índice General

1. Introducción	4

2. Objetivo de la Planeación	4

3. Descripción del Proyecto	4

4. Metodología de Desarrollo	4

4.1 Metodología Seleccionada	4

4.2 Justificación de Scrum	5

4.3 Artefactos Scrum	5

5. Organización del Equipo	5

5.1 Roles Scrum	5

5.2 Responsabilidades Técnicas	6

6. Alcance del Proyecto	8

6.1 Alcance Incluido	8

6.2 Fuera de Alcance	8

7. Requerimientos	9

7.1 Requerimientos Funcionales	9

7.2 Requerimientos No Funcionales	10

8. Product Backlog	11

9. Criterios de Aceptación	12

9.1 Criterios Generales	12

9.2 Criterios Específicos	12

10. Definition of Ready	12

11. Definition of Done	13

12. Planeación de Sprints	13

12.1 Calendario General	13

12.2 Sprint 1	14

12.3 Sprint 2	14

12.4 Sprint 3	15

12.5 Sprint 4	15

12.6 Sprint 5	15

13. Tablero de Trabajo	16

13.1 Límites de Trabajo en Progreso (WIP)	16

14. Ceremonias Scrum	17

14.1 Formato de Daily Scrum	17

15. Plan de Riesgos	17

16. Plan de Calidad	18

17. Entregables	18

18. Control de Cambios	19

19. Conclusión	19

A.1 Arquitectura técnica y viabilidad	21

A.2 Flujogramas del proyecto	21

A.2.1 Consulta de audios y avisos por el habitante	22

A.2.2 Participación ciudadana y moderación de notas de voz	23

A.2.3 Carga y administración de contenidos	24

A.3 Plan de interacción con interesados	24

A.4 Priorización del producto: MVP y segunda prioridad	25

MVP obligatorio	25

Segunda prioridad	25

A.5 Indicadores clave de medición (KPIs)	25

A.6 Matriz de trazabilidad	26

A.7 Recomendaciones para la implementación	27

A.8 Consideraciones finales	27

# 1. Introducción

RadioHuasteca es una propuesta para crear una plataforma web de radio comunitaria para la comunidad indígena de Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo. El proyecto busca facilitar el acceso a información ejidal, avisos de emergencia, convocatorias, trámites, contenidos culturales y cápsulas de audio, traducción en español y Hñähñu.

El proyecto se enfoca en usuarios con conectividad limitada, dispositivos móviles de gama baja y distintos niveles de alfabetización digital. Por ello, la plataforma será diseñada bajo un enfoque mobile-first, con uso de iconografía, reproducción de audio comprimido, interfaz sencilla y contenido bilingüe.

Este documento explica la planeación necesaria para organizar el trabajo del proyecto, controlar sus actividades, establecer responsabilidades, priorizar funcionalidades y entregar incrementos funcionales durante un periodo de 12 semanas.

# 2. Objetivo de la Planeación

El objetivo de esta planeación es organizar el desarrollo de RadioHuasteca mediante Scrum, definiendo el alcance, los requerimientos, los roles, las actividades, el Product Backlog, el calendario de Sprints, los riesgos, los criterios de aceptación y los entregables.

Con esta planeación el equipo podrá controlar el avance del proyecto, evite desarrollar funcionalidades fuera del alcance, mantenga evidencias de cada entrega y valide progresivamente que la solución responde a las necesidades de comunicación comunitaria, inclusión lingüística y baja conectividad.

# 3. Descripción del Proyecto

RadioHuasteca será una plataforma web de radio comunitaria basada en cápsulas de audio pregrabadas. Permitirá consultar avisos comunitarios, información ejidal, convocatorias agrícolas, trámites, noticias, eventos y contenidos de memoria oral.

La plataforma contará con dos áreas principales:

| Área | Descripción |
| --- | --- |
| Área pública comunitaria | Espacio abierto para habitantes, migrantes y usuarios interesados en consultar audios, avisos, trámites y contenidos culturales |
| Área administrativa | Panel de acceso restringido para el Comité de Comunicación, encargado de cargar audios, administrar avisos y revisar reportes ciudadanos |

El proyecto no pretende instalar una estación de radio FM ni operar una transmisión en vivo de 24 horas. Se concentrará en una plataforma web ligera de contenido bajo demanda, con podcasts, boletines y cápsulas informativas.

# 4. Metodología de Desarrollo

## 4.1 Metodología Seleccionada

El proyecto se realizará mediante la metodología ágil Scrum, complementada con un tablero Kanban para visualizar y controlar las tareas del equipo.

Scrum fue elegido porque permite construir el sistema en entregas parciales llamadas incrementos. Cada incremento será revisado al final de un Sprint, lo que facilita detectar errores, incorporar retroalimentación y corregir problemas antes de la entrega final.

El uso de Kanban permitirá visualizar las tareas pendientes, en desarrollo, en revisión, en pruebas y terminadas. Esto ayudará a evitar acumulación de trabajo y a identificar bloqueos relacionados con traducciones, conectividad, audio o trabajo técnico.

## 4.2 Justificación de Scrum

Scrum es adecuado para RadioHuasteca porque:

- El proyecto tiene un periodo académico corto de 12 semanas.

- Las funcionalidades pueden dividirse en módulos independientes.

- Se requiere entregar evidencias parciales al docente.

- La interfaz debe ajustarse conforme se realicen pruebas de usabilidad.

- La traducción al Hñähñu necesita validación antes de liberar contenidos finales.

- Las pruebas de conectividad pueden ocasionar ajustes en el diseño y tamaño de los recursos.

- Se busca evitar que todo el trabajo se concentre al final del proyecto.

## 4.3 Artefactos Scrum

| Artefacto | Aplicación en RadioHuasteca |
| --- | --- |
| Product Backlog | Inventario ordenado por importancia que reúne las características, requerimientos y modificaciones planificadas |
| Sprint Backlog | Selección de requerimientos y actividades destinadas a ejecutarse durante la iteración actual |
| Incremento | Entregable parcial operativo de la plataforma que satisface los requisitos mínimos para su exhibición |
| Sprint Goal | Meta concreta que orienta el trabajo a completar a lo largo de cada ciclo |
| Definition of Ready | Criterios indispensables que debe reunir una tarea antes de admitir su programación |
| Definition of Done | Estándares de calidad requeridos para dar por concluida exitosamente un componente |

# 5. Organización del Equipo

## 5.1 Roles Scrum

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Marco Antonio Ruvalcaba Reyes | Priorizar el Product Backlog, validar requerimientos, verificar que las funciones respondan al problema comunitario y aceptar incrementos |
| Scrum Master | Erick Angel Tenorio Alcantara | Organizar ceremonias Scrum, dar seguimiento al tablero, identificar impedimentos y proteger el cumplimiento del Sprint |
| Equipo de Desarrollo | Marco Antonio Ruvalcaba Reyes y Erick Angel Tenorio Alcantara | Diseñar, programar, probar, documentar, integrar y preparar entregables |
| Interesados | Docente, Comité de Comunicación, autoridades tradicionales y habitantes potenciales | Aportar retroalimentación sobre necesidades, claridad de contenido y utilidad de la plataforma |

Nota: por tratarse de un equipo de dos integrantes, ambos participantes colaborarán en las actividades técnicas. Los roles Scrum indican responsabilidad organizativa, no exclusividad de trabajo.

## 5.2 Responsabilidades Técnicas

| Actividad | Responsable principal | Responsable de apoyo |
| --- | --- | --- |
| Planeación y Product Backlog | Product Owner | Scrum Master |
| Organización de Sprints | Scrum Master | Product Owner |
| Diseño de interfaz y wireframes | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Desarrollo React y Tailwind | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Backend con Node.js y Express | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Base de datos PostgreSQL | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Pruebas de usabilidad y red lenta | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Documentación técnica | Ambos integrantes | Ambos integrantes |
| Control de versiones Git/GitHub | Ambos integrantes | Ambos integrantes |

# 6. Alcance del Proyecto

## 6.1 Alcance Incluido

El proyecto incluirá el análisis, diseño, desarrollo y documentación de una plataforma web responsive con los siguientes módulos:

- Página de inicio con acceso al último boletín de audio.

- Visualización de avisos comunitarios y alertas prioritarias.

- Reproductor de audio para cápsulas informativas.

- Catálogo o fonoteca de audios comunitarios.

- Módulo de trámites con información escrita y audio.

- Interfaz bilingüe en español y Hñähñu para contenido prioritario.

- Panel de administración con inicio de sesión.

- Gestión básica de avisos y audios desde el panel administrativo.

- Buzón ciudadano para enviar notas de voz o sugerencias.

- Revisión de notas de voz antes de cualquier publicación.

- Diseño mobile-first para celulares de gama baja.

- Pruebas de funcionamiento bajo red lenta simulada.

- Repositorio de código documentado.

- Manual básico de operación.

## 6.2 Fuera de Alcance

No se incluye en esta etapa:

- Instalación de antenas, transmisores o infraestructura de radio FM.

- Solicitud de concesiones de radio ante el IFT.

- Desarrollo de aplicación nativa para Android o iOS.

- Transmisión en vivo permanente 24/7.

- Sistema de chat comunitario en tiempo real.

- Moderación automática de contenido.

- Producción profesional masiva de contenidos de audio.

- Traducciones oficiales completas al Hñähñu sin validación de hablantes nativos.

- Contratación de hosting, dominio o servicios de nube de pago.

# 7. Requerimientos

## 7.1 Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe mostrar avisos comunitarios clasificados por prioridad |
| RF-02 | El sistema debe permitir reproducir el último boletín desde la página principal |
| RF-03 | El sistema debe mostrar un catálogo de cápsulas de audio |
| RF-04 | El sistema debe permitir reproducir audios sin interrumpir la navegación |
| RF-05 | El sistema debe mostrar información de trámites comunitarios y ejidales |
| RF-06 | El módulo de trámites debe permitir escuchar instrucciones mediante audio |
| RF-07 | El sistema debe permitir iniciar sesión a usuarios administradores |
| RF-08 | El panel administrativo debe permitir crear, editar y publicar avisos |
| RF-09 | El panel administrativo debe permitir cargar audios y registrar sus metadatos |
| RF-10 | El sistema debe permitir enviar notas de voz o sugerencias ciudadanas |
| RF-11 | Las notas de voz ciudadanas deben permanecer pendientes hasta ser revisadas |
| RF-12 | El sistema debe permitir clasificar audios por tema o categoría |
| RF-13 | La interfaz debe ofrecer contenido prioritario en español y Hñähñu |
| RF-14 | El sistema debe mostrar noticias y eventos comunitarios |
| RF-15 | El sistema debe permitir administrar el estado de los avisos: activo, informativo o vencido |

## 7.2 Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento no funcional |
| --- | --- |
| RNF-01 | La plataforma debe aplicar diseño mobile-first |
| RNF-02 | La interfaz debe adaptarse a pantallas pequeñas y celulares de gama baja |
| RNF-03 | La página principal debe cargar en menos de 3 segundos bajo una red móvil 3G simulada |
| RNF-04 | Los audios deben utilizar formatos comprimidos, preferentemente Opus |
| RNF-05 | La interfaz debe utilizar iconos claros y texto breve |
| RNF-06 | Los avisos críticos deben incluir audio para usuarios con baja alfabetización |
| RNF-07 | El sistema debe proteger el acceso administrativo mediante autenticación |
| RNF-08 | El código debe mantenerse bajo control de versiones con Git y GitHub |
| RNF-09 | El sistema debe ser usable desde navegadores móviles modernos |
| RNF-10 | El contenido ciudadano no debe publicarse automáticamente sin revisión |
| RNF-11 | Las imágenes deben optimizarse en formato WebP cuando sea posible |
| RNF-12 | Los módulos deben contar con pruebas funcionales y evidencia de resultados |

# 8. Product Backlog

El Product Backlog contiene todas las funcionalidades identificadas para RadioHuasteca. Las historias se priorizan de acuerdo con el valor social, la importancia para el MVP y la dependencia técnica.

| ID | Historia de usuario | Prioridad | Estimación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como habitante, quiero visualizar avisos comunitarios prioritarios para conocer alertas, asambleas y faenas | Alta | 5 puntos |
| HU-02 | Como usuario, quiero navegar mediante iconos claros para comprender la plataforma sin depender de textos largos | Alta | 5 puntos |
| HU-03 | Como habitante, quiero reproducir el último boletín desde el inicio para escuchar información urgente rápidamente | Alta | 3 puntos |
| HU-04 | Como usuario, quiero escuchar cápsulas comprimidas para acceder a información con baja conectividad | Alta | 5 puntos |
| HU-05 | Como habitante, quiero consultar trámites mediante instrucciones de audio para entender requisitos y pasos | Alta | 8 puntos |
| HU-06 | Como operador comunitario, quiero iniciar sesión en un panel administrativo para gestionar contenidos | Alta | 5 puntos |
| HU-07 | Como operador, quiero crear y publicar avisos para mantener informada a la comunidad | Alta | 8 puntos |
| HU-08 | Como operador, quiero cargar audios con título, idioma, categoría y duración para organizarlos | Media | 8 puntos |
| HU-09 | Como usuario, quiero consultar una fonoteca para escuchar relatos, música y memoria oral | Media | 5 puntos |
| HU-10 | Como ciudadano, quiero enviar una nota de voz para reportar una incidencia o sugerencia | Media | 8 puntos |
| HU-11 | Como comité de comunicación, quiero validar notas de voz antes de publicarlas para prevenir desinformación | Media | 5 puntos |
| HU-12 | Como usuario, quiero usar la plataforma desde un celular de gama baja para acceder sin equipo moderno | Alta | 5 puntos |
| HU-13 | Como usuario, quiero encontrar información prioritaria en español y Hñähñu para comprenderla en mi lengua | Alta | 8 puntos |
| HU-14 | Como equipo, queremos probar la plataforma con red lenta para comprobar su rendimiento en 2G y 3G | Alta | 5 puntos |
| HU-15 | Como operador, quiero consultar un manual básico para administrar el sistema sin conocimientos de programación | Media | 3 puntos |

La estimación puede realizarse con Planning Poker o una discusión del equipo. Los puntos no representan horas exactas; representan el esfuerzo relativo, complejidad e incertidumbre de cada historia.

# 9. Criterios de Aceptación

## 9.1 Criterios Generales

Una historia de usuario solo será aceptada si:

- Cumple la funcionalidad solicitada.

- Funciona correctamente desde un navegador móvil.

- Ha sido probada por ambos integrantes.

- No produce errores visibles en consola.

- Su diseño es comprensible y responsivo.

- Tiene evidencia: captura, video, prueba o registro en GitHub.

- Está integrada al repositorio principal mediante control de versiones.

- Cuenta con documentación mínima cuando corresponda.

## 9.2 Criterios Específicos

| Elemento | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Inicio | La pantalla debe cargar el último boletín y permitir reproducirlo |
| Navegación | Debe ser funcional mediante iconos y adaptarse a pantallas pequeñas |
| Avisos | Deben mostrar título, prioridad, fecha, icono y estado |
| Audio | Debe reproducirse sin detenerse al navegar entre módulos |
| Trámites | Deben incluir explicación escrita y opción de audio |
| Panel administrativo | Debe permitir acceso restringido y gestión de avisos |
| Fonoteca | Debe mostrar audios clasificados por categoría y reproducibles |
| Participación | Debe permitir enviar una nota de voz o archivo de audio |
| Moderación | Los reportes ciudadanos deben iniciar en estado pendiente |
| Rendimiento | La página de inicio debe cargar en menos de 3 segundos en red 3G simulada |
| Responsividad | Debe funcionar visualmente en anchos de 320 px, 360 px y 390 px |

9.3 Criterios de aceptación detallados por Sprint

Los criterios siguientes complementan los criterios generales y específicos de la sección 9. Cada criterio debe comprobarse antes de presentar el incremento en la Sprint Review. La aceptación requiere que se cumplan todos los criterios aplicables, que exista evidencia y que el Product Owner confirme el resultado.

Sprint 1. Interfaz inicial, navegación y boletín principal

Meta de aceptación: Construir la estructura inicial móvil de RadioHuasteca, con navegación iconográfica, textos prioritarios bilingües y reproducción del último boletín.

| ID / Historia | Criterio verificable | Evidencia requerida | Condición de rechazo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-02 / Navegación | Dado un usuario en la página principal, cuando selecciona cada icono del menú, entonces accede a la vista correspondiente y puede regresar sin perder el contexto. | Video o capturas de cada ruta; prueba en 320, 360 y 390 px. | Algún icono no responde, la ruta muestra error o la navegación rompe el diseño móvil. |
| HU-03 / Último boletín | Dado que existe un boletín de prueba, cuando el usuario pulsa Reproducir, entonces el audio inicia, muestra estado de carga/reproducción/pausa y permite detenerse. | Captura y video de reproducción; registro del archivo utilizado. | El audio no inicia, no tiene controles, produce error visible o bloquea la pantalla. |
| HU-12 / Mobile-first | La interfaz debe ser legible y operable sin desplazamiento horizontal en anchos de 320, 360 y 390 px, con botones táctiles claramente identificables. | Matriz de pruebas por ancho y capturas. | Existe scroll horizontal, texto cortado o controles imposibles de usar. |
| HU-13 / Estructura bilingüe | Los elementos prioritarios de navegación y el boletín de prueba deben contar con etiqueta en español y espacio preparado para Hñähñu, sin mezclar textos incompletos. | Capturas de ambos idiomas y validación del contenido de prueba. | Hay traducciones parciales sin identificar, textos superpuestos o idioma incorrecto. |
| Técnica / Repositorio | El proyecto React/Vite/Tailwind debe instalarse y ejecutarse desde el README, con estructura de carpetas y commits identificables. | URL o captura del repositorio, README y salida de ejecución. | No se puede ejecutar, falta README o los cambios no están integrados. |

Sprint 2. Avisos comunitarios y catálogo básico de audios

Meta de aceptación: Permitir consultar avisos por prioridad y reproducir cápsulas comprimidas desde una interfaz ligera.

| ID / Historia | Criterio verificable | Evidencia requerida | Condición de rechazo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 / Avisos | Cada aviso visible muestra título, prioridad, fecha, icono y estado; los avisos críticos se distinguen visualmente y ofrecen acceso a audio cuando exista. | Capturas con al menos un aviso por prioridad/estado y prueba de audio crítico. | Faltan metadatos, prioridades indistinguibles o aviso crítico sin alternativa audible. |
| HU-04 / Cápsulas | El catálogo lista audios con título y metadatos básicos; cada elemento permite reproducir, pausar y detener sin recargar la página. | Video de navegación y reproducción de dos archivos comprimidos. | El audio interrumpe la navegación, no se puede controlar o no funciona en navegador móvil. |
| HU-07 / Registro de avisos | Un operador puede capturar los campos obligatorios, guardar un aviso y verlo en el listado con el estado definido. | Prueba paso a paso y registro del dato creado. | Se guardan campos incompletos, el aviso no aparece o se publica sin estado. |
| HU-12 / Gama baja | Las imágenes y audios de prueba están optimizados y la pantalla conserva legibilidad en un dispositivo o emulador móvil de gama baja. | Comparativa de recursos y capturas en emulador/dispositivo. | Recursos innecesariamente pesados o interfaz inutilizable. |
| Integración / Reproductor | El reproductor del Sprint 1 continúa funcionando después de integrar avisos y catálogo, sin errores de consola críticos. | Lista de regresión, captura de consola limpia y video. | La integración rompe el boletín o genera errores críticos. |

Sprint 3. Trámites con audio y acceso administrativo

Meta de aceptación: Consultar trámites con instrucciones escritas y auditivas, e iniciar sesión con control básico de acceso.

| ID / Historia | Criterio verificable | Evidencia requerida | Condición de rechazo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-05 / Catálogo de trámites | El usuario puede ver el listado, abrir el detalle de un trámite y consultar requisitos, pasos, responsable o referencia y vigencia cuando aplique. | Capturas del listado y detalle con datos semilla. | El trámite carece de pasos/requisitos o el detalle no es accesible desde móvil. |
| HU-05 / Audio de trámite | Cada trámite prioritario con audio muestra un control asociado al contenido correcto, con estados de carga, reproducción y error. | Video de reproducción y relación trámite-audio verificada. | El audio corresponde a otro trámite, no carga o no informa el error. |
| HU-06 / Inicio de sesión | Con credenciales válidas el usuario entra al panel; con credenciales inválidas recibe un mensaje claro sin revelar información sensible. | Matriz de casos válidos, inválidos y campos vacíos. | Se permite acceso inválido, se muestran credenciales o no existe salida/manejo de sesión. |
| HU-13 / Bilingüismo prioritario | La información prioritaria de trámites se presenta en español y Hñähñu validado o marcada como pendiente de validación; el usuario puede identificar el idioma. | Capturas, registro de validación y fuente de textos. | Se publica una traducción no validada como definitiva o se mezclan idiomas. |
| Datos / Integridad | Las tablas de usuarios, trámites y audios asociados mantienen relaciones válidas y no permiten guardar registros obligatorios incompletos. | Diagrama actualizado y pruebas de validación. | Hay registros huérfanos, duplicados no controlados o datos obligatorios nulos. |

Sprint 4. Fonoteca, administración de audios y buzón ciudadano

Meta de aceptación: Integrar la gestión de contenidos y la participación ciudadana con revisión previa a la publicación.

| ID / Historia | Criterio verificable | Evidencia requerida | Condición de rechazo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-08 / Carga de audios | El operador autenticado puede cargar un archivo compatible y registrar título, categoría, idioma, duración y descripción; se validan formato y tamaño. | Video de carga correcta y casos rechazados; ficha del archivo. | Se aceptan archivos inválidos, faltan metadatos o se carga sin autenticación. |
| HU-09 / Fonoteca | El usuario puede filtrar por categoría, visualizar metadatos y reproducir el audio seleccionado sin perder los filtros. | Capturas por categoría y video de reproducción. | El filtro no funciona, los metadatos no corresponden o se pierde la selección. |
| HU-10 / Buzón ciudadano | Desde un móvil el ciudadano puede seleccionar o enviar un archivo de audio/sugerencia, ver confirmación y recibir mensaje de error si falta un dato. | Prueba desde móvil con archivo válido y caso inválido. | El envío no confirma, expone datos privados o permite archivos no compatibles. |
| HU-11 / Moderación | Toda nota ciudadana se registra inicialmente como Pendiente de revisión; un operador autorizado puede aprobar o rechazar y queda visible el estado. | Capturas antes/después y registro de estados. | La nota se publica automáticamente, no hay estado pendiente o un usuario público puede moderar. |
| Seguridad / Contenido | Las rutas administrativas requieren autenticación y los contenidos ciudadanos no se muestran públicamente antes de ser aprobados. | Pruebas de acceso directo y matriz de permisos. | Se accede sin sesión o se publica contenido pendiente. |

Sprint 5. Validación, optimización y versión candidata

Meta de aceptación: Demostrar que la plataforma es estable, usable, segura en lo básico y adecuada para conectividad limitada.

| ID / Historia | Criterio verificable | Evidencia requerida | Condición de rechazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendimiento | La página de inicio carga en menos de 3 segundos bajo una prueba controlada de red 3G simulada, registrando condiciones y herramienta. | Reporte con fecha, configuración de red, mediciones y captura. | No se documentan condiciones, supera el umbral o la medición no es reproducible. |
| Red lenta | La consulta de avisos y audios funciona en 2G/3G simulada o muestra un estado de carga/error comprensible sin bloquear la interfaz. | Matriz 2G/3G, video y lista de incidencias. | La pantalla queda bloqueada, hay pérdida silenciosa o no existe manejo de error. |
| Responsividad y accesibilidad | Las vistas públicas y administrativas funcionan en 320, 360 y 390 px; hay contraste suficiente, iconos comprensibles, textos breves y controles accesibles. | Checklist, capturas y resultados de revisión. | Hay desbordamiento, controles ambiguos o contraste que impide comprender el contenido. |
| Regresión funcional | Se ejecutan pruebas de inicio, avisos, audios, trámites, login, carga y moderación; ningún defecto crítico queda abierto. | Matriz de pruebas, incidencias con severidad y evidencias de corrección. | Existe defecto crítico/alto sin decisión documentada. |
| Entrega candidata | El código está integrado, el README/manual se actualiza, existe respaldo del repositorio y la versión puede demostrarse con datos semilla. | Etiqueta o commit de versión, manual, respaldo y video/capturas. | La versión no se puede ejecutar, faltan evidencias o hay diferencias entre código y documentación. |

Regla de aceptación del Sprint: el incremento se considera aceptado únicamente cuando se cumplen los criterios del Sprint, la Definition of Done, se anexan las evidencias y el Product Owner registra la decisión en la Sprint Review. Los criterios no cumplidos deben convertirse en incidencias o historias pendientes con responsable y fecha de revisión.

# 10. Definition of Ready

Una historia de usuario podrá ser seleccionada para un Sprint cuando cumpla con los siguientes criterios:

- Tiene identificador y título.

- Está redactada en formato de historia de usuario.

- Explica el valor para un usuario o la comunidad.

- Tiene criterios de aceptación.

- Cuenta con una estimación en puntos.

- Tiene prioridad asignada por el Product Owner.

- No presenta dependencias críticas sin resolver.

- Dispone de wireframe o referencia visual cuando aplica.

- Se conocen los recursos técnicos necesarios.

- Se ha considerado el impacto de datos móviles y accesibilidad.

# 11. Definition of Done

Una funcionalidad se considerará terminada cuando:

- El código esté integrado en la rama principal del repositorio.

- Compile y ejecute sin errores críticos.

- Cumpla los criterios de aceptación definidos.

- Sea probada desde una pantalla móvil o emulador.

- No afecte negativamente al reproductor de audio.

- Mantenga un consumo razonable de datos.

- Use recursos optimizados cuando aplique.

- Tenga evidencia de prueba.

- Esté registrada como terminada en el tablero.

- Cuente con documentación mínima de uso o técnica.

# 12. Planeación de Sprints

## 12.1 Calendario General

| Periodo | Sprint | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Semanas 1–2 7 al 14 sep | Planeación inicial | Definir requisitos, alcance, riesgos, roles, arquitectura, wireframes y Product Backlog | Documento de planeación y Backlog priorizado |
| Semanas 3–4 | Sprint 1 | Crear la base visual, navegación móvil e inicio con boletín principal | Interfaz inicial y reproductor básico |
| Semanas 5–6 | Sprint 2 | Desarrollar avisos comunitarios y catálogo de audio | Módulo de avisos y reproductor integrado |
| Semanas 7–8 | Sprint 3 | Implementar trámites con audio e inicio de sesión administrativo | Módulo de trámites y acceso al panel |
| Semanas 9–10 | Sprint 4 | Implementar fonoteca, carga de audios y participación ciudadana | Fonoteca, administración y buzón de voz |
| Semana 11 | Sprint 5 | Realizar pruebas, optimización y correcciones | Versión candidata estable |
| Semana 12 | Cierre | Documentar, generar manuales y preparar defensa | Código final, manuales y presentación |

## 12.2 Sprint 1

Duración: Semanas 3 y 4
Sprint Goal: Construir la estructura inicial de RadioHuasteca con una interfaz móvil, navegación clara y reproducción del último boletín.

| Historia | Actividades |
| --- | --- |
| HU-02 | Diseñar menú principal, seleccionar iconos, crear navegación entre vistas y validar usabilidad móvil |
| HU-03 | Crear componente de reproductor, integrar audio de prueba, agregar controles de reproducción y estados de carga |
| HU-12 | Configurar estilos mobile-first, validar pantallas de 320 px, 360 px y 390 px |
| HU-13 | Preparar estructura de textos bilingües y aplicar traducciones iniciales de interfaz |
| Técnica | Crear repositorio GitHub, configurar React con Vite, Tailwind CSS, estructura de carpetas y README |
| Calidad | Realizar pruebas de navegación, reproducción y responsividad |

Incremento esperado: página de inicio funcional, navegación por iconos, diseño adaptable y reproductor de un boletín de prueba.

## 12.3 Sprint 2

Duración: Semanas 5 y 6
Sprint Goal: Permitir que la comunidad consulte avisos prioritarios y reproduzca cápsulas de audio desde una interfaz ligera.

| Historia | Actividades |
| --- | --- |
| HU-01 | Crear modelo visual de avisos, tarjetas, prioridad, iconos, fecha y estado |
| HU-04 | Integrar catálogo de audios, metadatos, controles de reproducción y pruebas con archivos comprimidos |
| HU-07 | Crear formulario básico de registro de avisos para administración |
| HU-12 | Optimizar componentes y recursos para celulares de gama baja |
| Calidad | Probar carga de avisos, audio y navegación sin interrupciones |

Incremento esperado: módulo funcional de avisos, reproductor integrado y catálogo básico de cápsulas.

## 12.4 Sprint 3

Duración: Semanas 7 y 8
Sprint Goal: Construir el módulo de trámites con apoyo auditivo e implementar el acceso inicial de administradores.

| Historia | Actividades |
| --- | --- |
| HU-05 | Diseñar catálogo de trámites, crear vista detallada, requisitos, pasos y audio explicativo |
| HU-06 | Diseñar pantalla de inicio de sesión, validaciones y control básico de sesión |
| HU-13 | Incorporar estructura bilingüe en información prioritaria |
| Técnica | Diseñar tablas necesarias para usuarios, trámites y audios asociados |
| Calidad | Validar que los trámites puedan consultarse desde celular y que el audio funcione |

Incremento esperado: módulo de trámites con audio, inicio de sesión y estructura de administración inicial.

## 12.5 Sprint 4

Duración: Semanas 9 y 10
Sprint Goal: Integrar la fonoteca, la carga de contenidos y el buzón de participación ciudadana.

| Historia | Actividades |
| --- | --- |
| HU-08 | Crear formulario para cargar audio, título, categoría, idioma, duración y descripción |
| HU-09 | Implementar catálogo de fonoteca, filtros por categoría y reproducción |
| HU-10 | Implementar grabación o selección de archivo de audio desde móvil |
| HU-11 | Crear bandeja de reportes pendientes, aprobados y rechazados |
| Calidad | Probar carga, almacenamiento, listado, reproducción y control de estados |

Incremento esperado: fonoteca funcional, gestión básica de audios y buzón de participación con revisión previa.

## 12.6 Sprint 5

Duración: Semana 11
Sprint Goal: Validar calidad, rendimiento, seguridad básica y usabilidad antes del cierre.

| Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Pruebas en red lenta simulada | Evidencia de funcionamiento en 2G y 3G |
| Revisión de carga inicial | Validación de carga menor a 3 segundos en prueba controlada |
| Pruebas responsivas | Evidencia en pantallas móviles pequeñas |
| Pruebas de audio | Reproducción correcta al navegar y bajo conectividad limitada |
| Corrección de errores | Lista de incidencias resueltas |
| Revisión de accesibilidad | Iconos claros, contraste suficiente, textos breves y audios en avisos críticos |
| Pruebas administrativas | Validar acceso, creación de avisos, carga de audio y revisión de notas de voz |

Incremento esperado: versión candidata estable para entrega académica.

# 13. Tablero de Trabajo

El equipo utilizará un tablero en GitHub Projects, Trello o Jira con las siguientes columnas:

| Columna | Uso |
| --- | --- |
| Product Backlog | Historias de usuario pendientes y priorizadas |
| Listo para Sprint | Historias preparadas que cumplen la Definition of Ready |
| Por hacer | Tareas aprobadas para el Sprint actual |
| En desarrollo | Actividades que están siendo implementadas |
| En revisión | Código o diseño pendiente de revisión por el otro integrante |
| En pruebas | Funcionalidades en validación técnica, móvil o de red lenta |
| Bloqueado | Tareas detenidas por falta de información, traducción, recurso o decisión |
| Terminado | Tareas que cumplen Definition of Done |

## 13.1 Límites de Trabajo en Progreso (WIP)

- Máximo dos tareas simultáneas en “En desarrollo” por integrante.

- Máximo tres tareas en “En revisión” y “En pruebas”.

- Ninguna tarea se mueve a “Terminado” sin evidencia de prueba.

- Una tarea bloqueada debe indicar responsable, motivo y acción requerida.

- No se agregan funcionalidades nuevas al Sprint sin una revisión del Product Owner.

# 14. Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada Sprint | 60 a 90 minutos | Objetivo, historias seleccionadas y tareas |
| Daily Scrum | Tres veces por semana | 10 a 15 minutos | Bitácora de avances, pendientes y bloqueos |
| Refinamiento del Backlog | Una vez por semana | 30 a 45 minutos | Backlog actualizado y priorizado |
| Sprint Review | Final de cada Sprint | 30 a 45 minutos | Demostración, capturas y comentarios del docente |
| Retrospectiva | Después de la Review | 20 a 30 minutos | Acciones de mejora para el siguiente Sprint |

## 14.1 Formato de Daily Scrum

En cada reunión breve, cada integrante debe registrar:

| Pregunta | Ejemplo |
| --- | --- |
| ¿Qué terminé? | Terminé las tarjetas de avisos y su indicador de prioridad |
| ¿Qué haré? | Integraré el reproductor en la página de inicio |
| ¿Qué impedimento tengo? | Falta validar el texto en Hñähñu para el aviso de prueba |

# 15. Plan de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja conectividad en la región | Alta | Alta | Usar recursos ligeros, compresión de audio, caché y pruebas en red lenta |
| Traducciones incorrectas al Hñähñu | Media | Alta | No publicar traducciones definitivas sin validación de hablantes competentes |
| Interfaz demasiado compleja | Alta | Alta | Usar iconos, texto breve, botones grandes y pruebas con usuarios |
| Retraso por carga académica | Media | Alta | Planear tareas pequeñas, priorizar MVP y revisar avance tres veces por semana |
| Saturación de tareas | Media | Media | Aplicar límites WIP y no iniciar nuevas tareas sin cerrar las activas |
| Pérdida de código | Baja | Alta | Usar Git, GitHub, ramas y commits frecuentes |
| Contenido falso o sensible | Media | Alta | Aplicar revisión administrativa antes de publicar notas de voz |
| Problemas de reproducción de audio | Media | Alta | Probar formatos compatibles, archivos pequeños y navegadores móviles |
| Falta de hosting para entrega | Media | Media | Preparar ejecución local, capturas, video demostrativo y alternativa gratuita si se requiere |

# 16. Plan de Calidad

La calidad de RadioHuasteca se evaluará en cuatro dimensiones:

| Dimensión | Criterio |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Los módulos cumplen las historias de usuario y criterios de aceptación |
| Rendimiento | La interfaz y los audios consumen recursos reducidos y funcionan bajo red lenta simulada |
| Usabilidad | La navegación es clara, mobile-first, iconográfica y comprensible |
| Inclusión | Los avisos críticos tienen opción audible y la interfaz prioriza contenido bilingüe |

Las pruebas incluirán:

- Pruebas funcionales de cada módulo.

- Pruebas de navegación móvil.

- Pruebas de reproducción de audio.

- Pruebas de inicio de sesión y panel administrativo.

- Pruebas de carga de archivos.

- Pruebas de envío y moderación de notas de voz.

- Pruebas de responsividad.

- Simulación de red 2G y 3G desde herramientas de desarrollo del navegador.

- Revisión de errores de consola.

- Revisión del repositorio y calidad básica de código.

# 17. Entregables

| Entregable | Momento de entrega |
| --- | --- |
| Documento de planeación | Semanas 1 y 2 |
| Product Backlog priorizado | Semanas 1 y 2; actualizado cada Sprint |
| Wireframes en Figma | Sprint 1 |
| Repositorio GitHub configurado | Sprint 1 |
| Interfaz inicial responsive | Sprint 1 |
| Módulo de avisos y reproductor | Sprint 2 |
| Módulo de trámites y autenticación | Sprint 3 |
| Fonoteca, carga de audios y buzón ciudadano | Sprint 4 |
| Evidencias de pruebas y versión candidata | Sprint 5 |
| Manual de usuario | Semana 12 |
| Manual técnico | Semana 12 |
| Base de datos y diagrama entidad-relación | Semana 12 |
| Código fuente final | Semana 12 |
| Presentación y defensa del proyecto | Semana 12 |

# 18. Control de Cambios

Cualquier cambio solicitado deberá registrarse en el Product Backlog y analizarse antes de desarrollarse.

El cambio debe incluir:

- Descripción del cambio.

- Motivo o necesidad social.

- Historia de usuario relacionada.

- Impacto técnico.

- Impacto en tiempo.

- Impacto en pruebas.

- Prioridad.

- Decisión del Product Owner.

No se agregarán funciones nuevas durante un Sprint, excepto cuando exista una corrección crítica que afecte la funcionalidad, seguridad, accesibilidad o entrega del proyecto.

# 19. Conclusión

La planeación de RadioHuasteca mediante Scrum permitirá desarrollar el proyecto de forma organizada, incremental y verificable. El uso del Product Backlog, los Sprints, los criterios de aceptación, las pruebas y los entregables reducirá el riesgo de retrasos o de desarrollar funciones que no respondan a las necesidades reales de la propuesta.

La prioridad del equipo será entregar un producto mínimo viable que permita consultar avisos, escuchar cápsulas de audio, revisar trámites y administrar contenidos desde una interfaz sencilla y móvil. Los módulos adicionales, como fonoteca completa, notas de voz y funciones más avanzadas, serán desarrollados según la capacidad disponible después de garantizar las funciones centrales.

# ANEXO. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

En este apartado se detallan algunos aspectos técnicos y de gestión que complementan la planeación de RadioHuasteca: la arquitectura de la plataforma, los flujos principales, la comunicación con los interesados, la priorización del producto y los indicadores que se utilizarán para revisar el avance.

# A.1 Arquitectura técnica y viabilidad

La plataforma se organizará en tres capas. Esta separación permitirá trabajar de manera ordenada y facilitará las pruebas de cada parte del sistema.

| Capa | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentación | React, Vite y Tailwind CSS | Interfaz pública y administrativa, navegación, reproductor y validaciones visuales. |
| Servicios | Node.js y Express | API REST, autenticación, avisos, audios, trámites y estados de moderación. |
| Datos | PostgreSQL | Usuarios, avisos, categorías, audios, trámites y reportes ciudadanos. |
| Archivos | Almacenamiento local o gratuito autorizado | Conservar archivos de audio comprimidos y su referencia en la base de datos. |
| Versionamiento | Git y GitHub | Ramas, commits, revisión y evidencia del avance. |

Para evitar comprometer la entrega, la demostración puede ejecutarse localmente con datos semilla y audios de prueba. La contratación de hosting, dominio o nube de pago queda fuera del alcance. La carga de archivos debe validar formato, tamaño y metadatos; la grabación directa desde el navegador se dejará para una etapa posterior.

# A.2 Flujogramas del proyecto

La simbología utilizada es convencional: óvalo para inicio y fin, rectángulo para actividad, rombo para decisión y paralelogramo para entrada de datos o archivos. Los diagramas representan los tres procesos principales de RadioHuasteca.

## A.2.1 Consulta de audios y avisos por el habitante

Figura A1. Consulta pública con manejo de conectividad limitada.

La detección de red lenta no bloquea la consulta; activa una presentación ligera con recursos comprimidos y, cuando sea viable, caché básica del navegador.

## A.2.2 Participación ciudadana y moderación de notas de voz

Figura A2. Recepción, validación y moderación de una nota de voz.

Ningún contenido ciudadano se publica automáticamente. Toda nota inicia como “Pendiente de revisión” y debe ser evaluada por el comité u operador autorizado.

## A.2.3 Carga y administración de contenidos

Figura A3. Autenticación y administración de avisos y audios.

La publicación debe registrar usuario, fecha y estado. Los campos obligatorios y los archivos deben validarse antes de guardar.

# A.3 Plan de interacción con interesados

El contacto con las personas involucradas permitirá validar que la plataforma sea útil, comprensible, adecuada para la comunidad y técnicamente viable.

| Stakeholder | Canal y frecuencia | Responsable | Objetivo y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente evaluador | Sprint Review al final de cada Sprint y bitácora semanal. | Scrum Master | Validar arquitectura, artefactos, avances y evidencias. |
| Comité de Comunicación | Demostraciones en semanas 2, 6 y 10. | Product Owner | Validar avisos, panel, audio y moderación. |
| Hablantes competentes de Hñähñu | Revisión en semanas 4, 8 y 11. | Product Owner | Validar vocabulario, traducción y audio prioritario. |
| Habitantes y usuarios | Pruebas de usabilidad en semanas 6 y 11. | Equipo de desarrollo | Evaluar iconografía, navegación, comprensión y rendimiento percibido. |

Los comentarios recibidos se anotarán como observaciones, problemas o nuevas tareas. El responsable de organizar el trabajo decidirá si el comentario se atiende en el Sprint actual, se deja para después o no se incorpora.

# A.4 Priorización del producto: MVP y segunda prioridad

## MVP obligatorio

• Inicio responsive con último boletín y avisos prioritarios.

• Reproductor funcional con estados de carga y error.

• Catálogo básico de cápsulas y trámites con explicación escrita y audio.

• Inicio de sesión administrativo y gestión básica de avisos.

• Pruebas en móviles pequeños, red 3G simulada y revisión de consola.

## Segunda prioridad

• Fonoteca con filtros avanzados.

• Carga de audios desde el panel con metadatos completos.

• Buzón de notas de voz y bandeja de moderación.

• Cobertura bilingüe ampliada después de la validación lingüística.

La participación ciudadana no debe poner en riesgo la entrega del núcleo del sistema. Si el tiempo es limitado, se demostrará con archivos de prueba seleccionados y el flujo de estados, dejando la grabación directa como mejora posterior.

# A.5 Indicadores clave de medición (KPIs)

| Indicador | Método de cálculo o medición | Meta |
| --- | --- | --- |
| Velocidad del Sprint | Puntos de historia terminados por Sprint. | 15–20 puntos si el tiempo del equipo lo permite. |
| Cumplimiento del Sprint Goal | Historias completadas / planificadas × 100. | ≥ 85 %. |
| Incidencias críticas | Errores críticos abiertos al cierre. | 0 al pasar a Terminado. |
| Tiempo de carga inicial | Lighthouse o DevTools con red 3G simulada. | < 3 segundos. |
| Peso de audio | Tamaño del archivo según duración. | < 1.5 MB por 3 minutos. |
| Responsividad | Pruebas en 320, 360 y 390 px. | 100 % sin desbordamiento. |
| Cobertura bilingüe prioritaria | Avisos críticos disponibles en español y Hñähñu. | 100 % de avisos críticos. |
| Tiempo de moderación | Tiempo desde recepción hasta decisión. | < 48 horas en pruebas simuladas. |
| Comprensión de interfaz | Usuarios que completan una tarea sin ayuda. | ≥ 80 % en prueba piloto. |

Cada medición debe registrar fecha, dispositivo, navegador, configuración de red y evidencia. Las metas son criterios de evaluación del prototipo académico, no una garantía de operación productiva en toda la región.

# A.6 Matriz de trazabilidad

| Historia de usuario | Requisito relacionado | Sprint | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 Avisos prioritarios | RF-01 | Sprint 2 | Captura y prueba de filtros por prioridad. |
| HU-02 Navegación por iconos | RNF-01 / RNF-05 | Sprint 1 | Capturas en 320, 360 y 390 px. |
| HU-03 Último boletín | RF-02 | Sprint 1 | Video o captura del reproductor. |
| HU-04 Cápsulas comprimidas | RF-03 / RNF-03 | Sprint 2 | Listado, reproducción y peso de archivo. |
| HU-05 Trámites con audio | RF-04 | Sprint 3 | Vista de trámite con pasos y audio. |
| HU-06 Inicio de sesión | RF-05 / RNF-04 | Sprint 3 | Prueba de credenciales válidas e inválidas. |
| HU-07 Gestión de avisos | RF-06 | Sprint 2 | Alta, edición y cambio de estado. |
| HU-08 Carga de audios | RF-07 | Sprint 4 | Validación de formato, tamaño y metadatos. |
| HU-09 Nota ciudadana | RF-08 | Sprint 4* | Registro en estado pendiente. |
| HU-10 Moderación | RF-08 | Sprint 4* | Aprobación/rechazo y registro de decisión. |

* Funcionalidades condicionadas a que el MVP esté estable.

# A.7 Recomendaciones para la implementación

• Construir primero el flujo de inicio, avisos, audio, trámites y autenticación.

• Usar audios pequeños y datos semilla para la primera demostración.

• Validar el Hñähñu antes de publicar traducciones definitivas.

• Registrar evidencias de cada Sprint en GitHub y en una carpeta de pruebas.

• No agregar nuevas funciones durante un Sprint si afectan la entrega del MVP.

• Conservar la moderación manual como regla obligatoria para notas ciudadanas.

# A.8 Consideraciones finales

La prioridad del equipo será entregar primero un MVP estable con consulta de avisos, reproducción de audios, información de trámites y administración básica. Después de validar estas funciones se podrán incorporar la participación ciudadana, la fonoteca avanzada y una cobertura bilingüe más amplia.